## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Nhóm 06 - BTH01
1. Lý Tiểu Bảo 3119410030
2. Trần Công Danh
3. Nguyễn Thành Tài
Tên phần mềm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ XE MÁY
Thời gian thực hiện: Từ 14/09/2021 đến 15/12/2021 (13 tuần)
Bảng kế hoạch chi tiết
Thời gian | Chi tiết công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú
Tuần 01 (Từ: 14/09/2021 Đến: 20/09/2021) | I. Xác định yêu cầu phần mềm
| 1. Tìm hiểu nghiệp vụ | Tất cả thành viên | Hiểu sâu kiến thức
| 2. Lập bảng câu hỏi | Tất cả thành viên | Câu hỏi rõ ràng
| 3. Thu thập biểu mẫu | Tất cả thành viên
4. Chuẩn bị tài liệu báo cáo
Tuần 02 (Từ: 21/09/2021 Đến: 27/09/2021) | II. Phân tích yêu cầu
| 1. Giới hạn mục tiêu | Trần Công Danh | Phải làm rõ những
| 2. Viết lại đặc tả yêu cầu | Trần Công Danh | yêu cầu
| 3. Phân tích yêu cầu phi chức năng | Lý Tiểu Bảo
| 4. Phân tích yêu cầu chức năng | Lý Tiểu Bảo
ð Xem xét hoàn thành đặt tả
Tuần 03 (Từ: 28/09/2021 Đến: 04/10/2021) | 5. Vẽ use case | Trần Công Danh
| 6. Vẽ Activity Diagram | Lý Tiểu Bảo | Cẩn thận , tỉ mỉ trong
| 7. Class Diagram | Trần Công Danh | từng chi tiết
| 8.Thiết kế cơ sở dữ liệu | Lý Tiểu Bảo
9.Xem xét, hoàn thiện mô hình
Tuần 04 (Từ: 05/10/2021 Đến: 11/10/2021) | III. Phân tích thiết kế hệ thống
| 1. Vẽ sơ đồ màn hình | Lý Tiểu Bảo
| 2.Thiết kế giao diện (1) | Tất cả thành viên
Tuần 05 (Từ: 12/10/2021 Đến: 18/10/2021) | 2. Thiết kế giao diện (2) | Tất cả thành viên
| 3. Xữ lý tương tác giữa các màn hình | Trần Công Danh
| 4. Ràng buộc dữ liệu nhập | Trần Công Danh
| 5. Xem xét,hoàn thành thiết kế | Lý Tiểu Bảo
Tuần 06 (Từ: 19/10/2021 Đến: 25/10/2021) | IV. Quy trình lập trình
| 1. Thực hiện code phần xử lý nghiệm vụ (1) | Tất cả thành viên
| 2. Xây dựng giao diện phần mềm (1) | Lý Tiểu Bảo,Trần Công Danh
Tuần 07 (Từ: 26/10/2021 Đến: 01/11/2021)
| 1. Thực hiện code phần xử lý nghiệp vụ (2) | Tất cả thành viên
| 2. Xây dựng giao diện phần mềm(2) | Lý Tiểu Bảo,Trần Công Danh
| 3. Kiểm tra chương trình (1) | Tất cả thành viên
Tuần 08 (Từ: 02/11/2021 Đến: 08/11/2021) | 1. Thực hiện code phần xử lý nghiệp vụ (3) | Tất cả thành viên
| 2. Xây dựng giao diện phần mềm (3) | Lý Tiểu Bảo,Trần Công Danh
| 3. Kiểm tra chương trình (2) | Tất cả thành viên
Tuần 9 (Từ: 09/11/2021 Đến: 15/11/2021)
| 1. Thực hiện code phần xử lý nghiệp vụ (4) | Tất cả thành viên
| 2. Xây dựng giao diện phần mềm (4) | Lý Tiểu Bảo,Trần Công Danh
| 3. Kiểm tra chương trình (3) | Tất cả thành viên
ð Hoàn thành lập trình
Tuần 10 (Từ: 16/11/2021 Đến: 22/11/2021) | V. Kiểm thử phần mềm
| 1. Tạo kịch bản kiểm thử dựa vào yêu cầu | Trần Công Danh
| 2. Thực hiện kiểm thử và tìm lỗi hệ thống | Lý Tiểu Bảo
Tuần 11 (Từ: 23/11/2021 Đến: 29/11/2021) | 3. Đưa ra kết quả và sửa lỗi
| 4. Kiểm tra và hoàn thiện phần mềm | Lý Tiểu Bảo
ð Hoàn thành kiểm thử
Tuần 12 (Từ: 30/11/2021 Đến: 6/12/2021) | VI. Quy trình triển khai sử dụng
| 1. Lập kế hoạch cài đặt sử dụng | Lý Tiểu Bảo
| 2. Hướng dẫn sử dụng | Tất cả thành viên
| 3. Hỗ trợ khách hàng | Tất cả thành viên
Tuần 13 (Từ: 7/12/2021 Đến: 15/12/2021) | 1. Hoàn thiện tài liệu | Tất cả thành viên
| 2. Hoàn tất đề tài | Tất cả thành viên
| 3. Chuẩn bị báo cáo | Tất cả thành viên