## Trang_tính1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Nhóm 06 - BTH01
1. Lý Tiểu Bảo 3119410030
2. Trần Công Danh
3. Nguyễn Thành Tài
Tên phần mềm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ XE MÁY
Thời gian thực hiện: Từ 14/09/2021 đến 15/12/2021 (13 tuần)
Công việc | Khởi đầu | Thời gian thực hiện (ngày) | Kết thúc
Tìm hiểu nghiệp vụ | 2021-09-14 | 2 | 2021-09-15
Lập bảng câu hỏi | 2021-09-16 | 3 | 2021-09-18
Thu thập biểu mẫu | 2021-09-19 | 2 | 2021-09-20
Chuẩn bị tài liệu báo cáo | 2021-09-14 | 7 | 2021-09-20
Giới hạn mục tiêu | 2021-09-21 | 2 | 2021-09-22
Viết lại đặc tả yêu cầu | 2021-09-21 | 4 | 2021-09-24
Phân tích yêu cầu phi chức năng | 2021-09-25 | 3 | 2021-09-27
Phân tích yêu cầu chức năng | 2021-09-25 | 3 | 2021-09-27
Vẽ use case | 2021-09-28 | 5 | 2021-10-02
Vẽ Activity Diagram | 2021-09-28 | 5 | 2021-10-02
Class Diagram | 2021-09-28 | 5 | 2021-10-02
Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2021-09-28 | 5 | 2021-10-02
Xem xét, hoàn thiện mô hình | 2021-10-03 | 2 | 2021-10-04
Vẽ sơ đồ màn hình | 2021-10-05 | 3 | 2021-10-07
Thiết kế giao diện | 2021-10-08 | 8 | 2021-10-15
Xử lý tương tác giữa các màn hình | 2021-10-16 | 2 | 2021-10-17
Ràng buộc dữ liệu | 2021-10-16 | 2 | 2021-10-17
Xem xét hoàn thành thiết kế | 2021-10-18 | 1 | 2021-10-18
Thực hiện code phần xử lý nghiệm vụ | 2021-10-19 | 25 | 2021-11-13
Xây dựng giao diện phần mềm | 2021-10-19 | 25 | 2021-10-13
Kiểm tra chương trình lần (1) | 2021-10-26 | 3 | 2021-10-28
Kiểm tra chương trình lần (2) | 2021-11-02 | 3 | 2021-11-04
Kiểm tra chương trình lần (3) | 2021-11-13 | 3 | 2021-11-15
Tạo kịch bản kiểm thử dựa vào yêu cầu | 2021-11-16 | 3 | 2021-11-18
Thực hiện kiểm thử và Tìm lỗi trên hệ thống | 2021-11-19 | 4 | 2021-11-22
Đưa ra kết quả và sửa lỗi | 2021-11-23 | 2 | 2021-11-24
Kiểm tra và hoàn thiện phần mềm | 2021-11-25 | 5 | 2021-11-29
Lập kế hoạch cài đặt sử dụng | 2021-11-30 | 3 | 2021-12-02
Hướng dẫn sử dụng | 2021-11-30 | 7 | 2021-12-06
Hỗ trợ khách hàng | 2021-11-30 | 7 | 2021-12-06
Hoàn thiện tài liệu | 2021-12-07 | 7 | 2021-12-15
Hoàn tất đề tài | 2021-12-07 | 7 | 2021-12-15
Chuẩn bị báo cáo | 2021-12-07 | 7 | 2021-12-15